## Gerência_2017-1
NOME DA ORGANIZAÇÃO : | gerenciaufrpe20171
RELATÓRIO PARA : | Filter
RELATÓRIO TOMADO EM : | 20 Junho 2017 09:06:00 AM
Tarefa | Lista de Tarefas Associadas | Descrição | Meta Associada | Data de Início | Duração | Tipo de duração | Criado por | Data de Término | Concluído em | % concluído | Situação | Nome do Projeto
Criar uma estória para 2030 e a partir dela elicitar os requisitos necessários para a solução do problema contado. Argumentar com referências que confirmem a estória prevista | Márcio |  | Projeto Where! | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Na estória de 2030, fazer diagrama UML de Cenário de Uso (Casos de Uso) - Seção 5.3.3 do Pressman (Ex: Casa Segura) | Márcio |  | Projeto Where! | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Itens 1.1 a 1.4 do Template de Documento de Requisitos que está em Inglês (ou 1 e 2 do TEMPLATE em Português) | Márcio |  | Projeto Where! | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Itens 1.1 a 1.4 do Template de Documento de Requisitos que está em Inglês (ou 1 e 2 do TEMPLATE em Português) | Augusto |  | Projeto Trace Invaders | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Criar uma estória para 2030 e a partir dela elicitar os requisitos necessários para a solução do problema contado. Argumentar com referências que confirmem a estória prevista | Augusto |  | Projeto Trace Invaders | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Na estória de 2030, fazer diagrama UML de Cenário de Uso (Casos de Uso) - Seção 5.3.3 do Pressman (Ex: Casa Segura) | Augusto |  | Projeto Trace Invaders | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Itens 1.1 a 1.4 do Template de Documento de Requisitos que está em Inglês (ou 1 e 2 do TEMPLATE em Português) | Iago |  | Projeto SmartOutlook | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Criar uma estória para 2030 e a partir dela elicitar os requisitos necessários para a solução do problema contado. Argumentar com referências que confirmem a estória prevista | Iago |  | Projeto SmartOutlook | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1
Na estória de 2030, fazer diagrama UML de Cenário de Uso (Casos de Uso) - Seção 5.3.3 do Pressman (Ex: Casa Segura) | Iago |  | Projeto SmartOutlook | 13/jun/2017 | 7 | dia(s) | Daniel José de Carvalho | 19/jun/2017 | 20/jun/2017 | 100 | Concluídas | Gerência_2017-1